MONITORAMENTO DAS DEMANDAS DA

COMUNIDADE X IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES

Reuniões de 20.12.07; 21.02.08; 27.03.08; 17.04.08 e 15.05.08; 19.06.08 e 21.08.08; 25.03.2010

| Competência: Administração Regional |
| --- |
| Item | Realizada | Em Execução | Pendente |
| Calçadas (Responsável Grupo Temático: Gilma R. Ferreira – 8138-1741) (Responsável na AR: Eng. Luís Felipe Lauria – 3386-4565 ramal 217) | Quadras 04; 05; 06; 07; 12; 14 e 26. Algumas correções na Qd 14. Qds 15 e 16 curva para Lagoa do Cedro. |  | Qds 27; 28 e 29; Qd 12, conforme Carlos Pereira e Flávio Bittencourt, não concluída: AR informa processo em andamento (cjs 02 e 04) com prorrogação da ação. Calçada da Qd 13, cj 07 a 13: Mary Rose solicita lajota para deficiente visual e informa que em frente ao cj 06, lt 06 da Qd 13, ficou faltando uma lajota para deficiente visual e o buraco já fez vítimas (quebra de tornozelo, perna). |
| Iluminação pública (Responsável Grupo Temático: Gilma R. Ferreira) (Responsável na AR: Fernanda Moura – 3386-4565 ramal 215) | Em 10.03.08, foram abertas as cartas da licitação CEB; Melhor iluminação na quadra 17 – balão em frente à reserva da Unb iluminado no centro (03 lâmpadas); colocação de lâmpadas de vapor de sódio na via que segue para os conjuntos 15 e 16. Retirada dos postes de luz dentro dos balões das Qds 14 e 18. |  | Conforme manifestação Salomão Pires, está pendente iluminação balão 09/11 e qd 13: AR enviou, em 17.07.08, ofício à CEB, solicitando realização do pleito. Os braços com as lâmpadas foram colocados de forma errada, não provendo a iluminação adequada. |
| Águas pluviais | Quadra 14 curva perto da passarela – retirados meio-fios e abertas valas de escoamento; drenagem curva Qd 14. |  | Solicitado fazer bueiro na Qd 14 cj 01 entre os lts 03 e 06 devido água que escorre do condomínio. Manilhas no acesso a VB pela Qd 16 estão quebradas, terreno cedendo, alto risco. |

| “Academia ao Ar Livre” |  |  | Invasão de área verde entre dois lotes na Qd 15. A invasão foi consentida pela AR (?????). Comunidade pede providências de retirada de cerca e arame farpado e desocpação da área verde. |
| --- | --- | --- | --- |
| Roçagem das áreas públicas e áreas verdes frontais dos condomínios Entulho em área pública Lixeira em frente à ACPW | Por meio do programa “Cidade Limpa”, o GDF realizou em 2008 e em 2010, Mutirão de Limpeza na RA do PW, atingindo várias áreas sensíveis do ponto de vista de riscos de incêndio e nocivo a saúde. Foram retirados resíduos sólidos, entulhos de material de construção e limpeza com roçagem e retirada de lixos nos córregos. Foi retirada. |  |  |
| Cortes na via de trânsito para tubulações de água e luz dos condomínios | Asfaltadas as valas na via que segue da quadra 14 para a 17 passando pela quadra 15; asfaltados os buracos da quadra 17 cj 01 a 05. |  |  |
| Balões | Projeto corrigido: balões refeitos nas quadras 18; 19/20; e 21/22; balão concluído no conjunto 01 da quadra 14. Colocada sinalização, inclusive fluorescente; colocados quebra-molas em vez de sonorizadores antes dos balões. Qd 17 entroncamento com VB. Entroncamento Qd 16 com via da Qd 18. Aterramento que cedeu no balão qd 18/19 foi consertado. Entroncamento qds 26, 27, 28 e 29: projeto aprovado e obra autorizada. |  | Aprovada obra dos balões das quadras 22/23 e 25/24. Obra de mais dois balões Qds 26/2728/29: 1 no local adequado, e o outro em local errado (????) Destruição da calçada que foi planejada para construção de balão (????) Balão da Qd 28 perto dos cjs 5 e 6 possui dimensão errada (enorme) e está em local indevido e inacabado. Obra balão qds 26-27-28-29 (igreja) tem dimensão errada e está em local errado, não atendendo à necessidade dos moradores/condutores. |
| Asfalto Acostamento Terra no asfalto da via da Qd 17 em frente ao cj 07 lt 02 Quebra-molas Estrada clandestina entre as Qds 28 e 29, cjs 3 e 4 por cima da linha do trem | Qd 20 e Qd 16 recapeamento de buracos. Licitada ligação Qd 10 à Qd 12. Recapeamento da Qd 17. Qd 26 nos limites do cj 02, lt 02. Moradores desejam saber o critério utilizado para a colocação destes quebra-molas, pois beneficiam apenas um lote. |  | Aprovado: Qds 18; 20; 21 e 24: AR aguarda autorização para licitar na Secretaria de Obras. Aprovado: acostamento dos cjs 01 e 02 da Qd 14. Reiterada a solicitação de ação da AR para verificar a situação do lote 02 da Qd 17 cj 07. A inexistência de pavimentação interna permite o deslizamento de barro para a via principal. É risco permanente para os condutores e pedestres que disputam uma nesga de asfalto. Já foi solicitada, diversas vezes, a ação da AR. |
| Invasões | Derrubada de invasões na curva indo para Qd 17 via Qd 15. No entanto, foi armada barraca de lona e tem família morando. | Ação civil pública para as invasões do PW já possui sentença definitiva e está em execução, a cargo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em conjunto com a Administração Regional e o IBRAM. Dois funcionários da Administração Regional (Sr. Tucunduva e Sra. Regina) estão cuidando do assunto. Normalmente a execução é um procedimento demorado. | Áreas prioritárias: final da quadra 25 e Córrego do Mato Seco. Retirada dos entulhos e reposição vegetação, a quem cabe? Tramitada em julgado: AR aguardando instrução da Procuradoria quanto à forma de cumprir as determinações legais (???). Ponte clandestina da Qd22 para VB. Quisoque na Qd14 (????) Nas áreas frontais dos Condomínios da Qd 29 cj 02 lts 03 a 06. Qual a ação da AR? |
| Bares e/ou quiosques de Vargem Bonita Fiscalização de bebidas alcoólicas |  | Abaixo-assinado entregue pela ACPW ao Conseg-PW em 15.05.08. O Conseg-PW entregou ao representante da AR (Luiz Hogem). | Legislação sobre comércio definido em lei para aquela área: voluntários de VB verificaram junto à Secretaria de Agricultura. Cabe à SUFIS fiscalizar. |
| Comércio e moradias em VB construídos na ilegalidade |  | Solicitada ação da AR e da PM. | AR esclareceu que cabe à SUFIS qualquer ação de fiscalização e impedir a ilegalidade. |
| Escola, posto médico e Emater |  |  | Necessita maior atenção da AR para melhorar prestação de serviços: AR esclareceu que Emater é de competência da Secretaria de Agricultura; existe projeto para extensão do prédio do posto de saúde para melhorar o atendimento. |
| Paradas de ônibus / invasão de área verde pelos ônibus | Em 02.04.08 foram colocados meio-fios na área em que os ônibus invadem para fazer manobra de conversão indevida. | Proibição de parar os ônibus para embarque e desembarque na da via interna PW, próximo à passagen de pedestre e a passarela amarela. No horário de pico matinal está sendo respeitada. | Eliminação do ponto ilegal junto à passarela. |
| Patrola na área verde entre a BR040 e via interna do PW na quadra 26 | Conseg-PW realizou reunião com 12ª CPMind e AR (05.05.08, 20h00). Ver registro da reunião. AR passou a patrola na direção das entradas de barro (clandestinas) amontoando terra para impedir o acesso por entradas indevidas. |  |  |
| Comitê Local de Planejamento Local | Reunião realizada com a AR e ACPW, em 26.06.08, às 19h30. ACPW ficou de apresentar proposta de eleição do CLPL. |  | Assunto de suma importância. |
| Placas de endereçamento | Realizadas de acordo com as regras para as placas de endereçamento publicadas no Diário Oficial de 21.08.08. |  |  |
| Postos policiais | VB |  | Qd 29. |

| Competência: Detran |
| --- |
| Item | Realizada | Em Execução | Pendente |
| Planejamento e orçamento destinado ao PW Sinalização vertical / horizontal Controle de velocidade Engarrafamento quadra 14 perto passarela (interface com Detran) e quadra 26 (Responsável Grupo Temático: Vilmar Fonseca – 9202-8763) Colocação de semáforo na faixa de pedestre da qd 14 (recuo da faixa para uns 25 metros antes da atual localização) Faixa de pedestre em frente à escola ESPAÇO CRIATIVO Estudo de fluxo e estatística de acidentes no PW Controle de velocidade no Córrego da Onça | Reunião com Detran, em 25.03.08, com a Sra. Dorvalina Prado, engº José Lima. Apresentado orçamento para 2008. Sinalização horizontal/vertical realizada (Of nº 008/08 Conseg-PW Com reabertura da EPIA e semáforo, o trânsito normalizou. Reunião com DER em 13.06.08, com engº Rui Vieira. Semáforo instalado (Of. nº 008/08 Conseg-PW Reuniões com o Detran em 08.07 e 15.08.08. | Detran ficou de visitar o CO para verificar as necessidades. | Quebra-molas na qd 13. Faixa de pedestre na qd 05, em frente escola (Of. Nº 009/08 Conseg-PW. Detran está fazendo planilha para o Conseg-PW. |

| Competência: DER |
| --- |
| Item | Realizada | Em Execução | Pendente |
| DF079 (duplicação nas qds 03; 04 e parte da 05; paradas de ônibus; sinalização), DF025 (sinalização) e viaduto cruzando BR040 Sinalização vertical / horizontal Semáforo na DF075 sentido Núcleo Bandeirante | Conseg-PW solicitou reunião com o engenheiro Rui Vieira 3342-2131 (direto) e 3342-2130 rui.vieira@der.df.gov.br Conseg-PW enviou Ofício nº 006/2008 à AR devidamente documentado com fotos que sustentam as demandas e sugestões de soluções definidas pela comunidade para serem implementadas a curto e médio prazo. |  | Solicitado semáforo na entrada das quadras 03 a 05, na DF075 (Of. Nº 009/08 Conseg-PW). DER estudará a possibilidade de instalar redutor na DF075. |

| Competência: Secretaria de Transportes |
| --- |
| Item | Realizada | Em Execução | Pendente |
| Brasília Integrada (projeto de transbordo) Serviço de ônibus em toda DF079 – Núcleo Bandeirante, Guará e Rodoviária Serviço de ônibus PW-NB; PW-Candangolândia e PW-Metrô | Conseg-PW informou à Sra. Jeanine Felfilli o telefone do responsável - engenheiro Reinaldo, diretor da Unidade de Gestão do Programa de Transporte Urbano, tel.: 3966-6111. Em 05.09.08, grupo de técnicos da Subsecretaria de Políticas de Transporte e do DFTrans percorreram o Park Way para estabelecer o itinerário das novas linhas. |  | ACPW prosseguirá com o assunto. Mobilização antes que seja sacramentado no PDOT. |

| Competência: 12º CPMind e 11ª DP |
| --- |
| Item | Realizada | Em Execução | Pendente |
| Engarrafamento quadra 14 perto passarela e quadra 29 (Responsável Grupo Temático: Vilmar Fonseca – 9202-8763) Ultrapassagem pelo acostamento Blitz Policiamento Roubos de cabo de energia e de telefone (Responsável Grupo Temático: Thelio Braun) | Reunião em 24.04.08, com a 12ª CPMind (ver registro da reunião). Resolvido com colocação de semáforo e restabelecimento do trânsito na EPIA. Sr. Thélio Braun, voluntário buscou opções para coibir os roubos de cabo de energia. Opção 1 – Concretar a base do poste juntamente com o duto a uma altura de aprox. 1m, braçadeira de ferro feita de chapa com o mínimo de 5mm de espessura e 0,60cm de largura, aparafusada e “ponteada” no parafuso e porca com solda elétrica; Opção 2 – caixa pequena de ferro para colocar cadeado no interior. Esta caixa pequena tranca a caixa de passagem. Para abrir a caixa pequena, utiliza-se gazuas. | Fiscalização será solicitada quando houver festas de grande porte. BrasilTelecom instalou alarmes nas redes e disponibilizou telefones da central de monitoramento que funciona 24 horas. Em caso de suspeita ligar para: 3415-1700 ou 3415-1701. |  |